	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101650
	
	0620
	
	Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури та програми розвитку муніципальноїінфраструктури України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров’я населення і довкілля. 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами,фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованоготеплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів

	2
	Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах

	3
	Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органамвиконавчої влади за проектами





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	300,0
	39 288,4
	39 588,4
	300,0
	23 747,8
	24 047,8
	0,0
	-15 540,6
	-15 540,6

	1
	Фінансування заходів по забезпеченню впровадженнята координації проекту "Розвиток міськоїінфраструктури -2"
	0,0
	26 054,9
	26 054,9
	0,0
	15 863,0
	15 863,0
	0,0
	-10 191,9
	-10 191,9

	Касові видатки у 2025  році склали 15 863,0 тис. грн., освоєно 60,8 % бюджетних призначень 2025 року за Проектом: невиконання пов'язане зі звільненням з січня 2025 рокуіндивідуального консультанта -керівника ЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року, відсутності здійснених службових відряджень у поточномуроці, а також курсовими різницями при проведенні розрахунків.

	

	2
	Фінансування заходів по забезпеченню впровадженнята координації проекту "Програма розвиткумуніципальної інфраструктури України"
	300,0
	12 926,6
	13 226,6
	300,0
	7 578,0
	7 878,0
	0,0
	-5 348,6
	-5 348,6

	Касові видатки за Проектом у 2025 році склали 7878 тис. грн., освоєно 60,9 % бюджетних призначень на рік за Проектом. Економія виникла за рахунок зменшення фактичноїціни контракту з проведення аудиту за 2018-2023 роки (із запланованих 4,2 млн. грн  фактично оплачено за контрактом 1,8 млн. грн.)  та за рахунок відсутністі у складі ГУППчастини консультантів.

	Для здійснення оплати податку на додану вартість під час оплати послуг з аудиту Розпорядженням КМУ від 15 липня 2025 р. № 717-р "Про перерозподіл видатків державногобюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік" було виділено кошти загального фонду у сумі 300 тис. гривень, що було відображено у змінах допаспорту бюджетної програми.

	

	3
	Погашення кредиторської заборгованості за надані у2024 році послуги з проведення аудиту проекту"Підвищення енергоефективності в секторіцентралізованого теплопостачання України"
	0,0
	306,9
	306,9
	0,0
	306,8
	306,8
	0,0
	-0,1
	-0,1

	Погашено кредиторську заборгованість за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованоготеплопостачання України" у сумі 306 878,4  гривень.  Кредиторська заборгованість за контрактом погашена у повному обсязі. Проект завершено. Відхилення виникло за рахунокзаокруглення з метою приведення у відповідність загальної суми касових видатків за бюджетною програмою вцілому до даних річної бюджетної звітності.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених кредитних коштіввід міжнародних фінансових установ навпровадження заходів по забезпеченнювпровадження та координації проектів, з них:
	тис.гривень
	Угоди про позики, Фінансоваугода
	414 486,9
	347 661,9
	-66 825,0

	2
	Загальна вартість заходів по забезпеченнювпровадження та координації проекту "Розвитокміської інфраструктури - 2"
	тис.гривень
	Угода про Позику
	351 000,0
	284 175,0
	-66 825,0

	3
	Загальна вартість заходів по забезпеченнювпровадження та координації проекту"Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	тис.гривень
	Фінансова угода, планзакупівель за проектом
	63 180,0
	63 180,0
	0,0

	4
	Кількість консультантів Центральної групиуправління проектом (ЦГУП) в рамках проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2"
	осіб
	План закупівель за проектом
	12,0
	10,0
	-2,0

	5
	Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамкахпроекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	7 398,0
	5 703,7
	-1 694,3

	6
	Оплата службових відряджень консультантівЦГУП в рамках проекту "Розвиток міськоїінфраструктури - 2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	86,0
	0,0
	-86,0

	7
	Кількість консультантів Групи управління тапідтримки проекту (ГУПП) в рамках проекту"Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	осіб
	План закупівель за проектом,наказ від 28.11.2024 №1411
	8,0
	6,0
	-2,0

	8
	Оплата послуг консультантів ГУПП в рамкахпроекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	8 806,3
	6 078,1
	-2 728,2

	9
	Оплата службових відряджень консультантівГУПП в рамках проекту  "Програма розвиткумуніципальної інфраструктури України"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік ГУПП проекту
	165,0
	0,0
	-165,0

	10
	Здійснення збору інформації для проведеннясоціологічного дослідження (підтвердженнязалучення громадськості та соціальноївідповідальності) за проектом "Розвиток міськоїінфраструктури -2"
	тис.гривень
	План закупівель за проектом
	9 555,9
	9 381,3
	-174,6





	11
	Оплата контракту з проведення аудиту проекту"Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України" в частині сплати ПДВза рахунок коштів загального фонду бюджету
	тис.гривень
	Контракт, акт
	300,0
	300,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Відхилення від запланованого результативного показника пов'язане зі зменшення видатків кредитних коштів МБР за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2". 

	2. Відхилення від запланованого результативного показника пов'язане зі зменшення видатків кредитних коштів МБР, передбачених за компонентом Управління Проектом та Інституційним компонентом Проекту, відповідно до реструкуторизації Проекту та внесення змін до Угоди про позику від січня 2025 року для розширення компогенту Реагування на надзвичайні ситуації. 

	4. Відхилення від запланованого результативного показника пов'язане зі звільненням з січня 2025 року індивідуального консультанта -керівника ЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року. 

	5. Невиконання пов'язане зі звільненням з січня 2025 року індивідуального консультанта -керівника ЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року, а також курсовими різницями при проведенні розрахунків. При цьому деякі консультанти подавали акти на меншу  ніж передбачено договорами оплату у зв'язку з меншою кількістю відпрацьованого часу. Оплата консультантів ЦГУП здійснена в межах затвердженого кошторису на 2025 рік. 

	6. Фактичний показник видатків на оплату відряджень відсутній. Нездійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	7. Напочатку 2025 року звільнився керівник ГУПП. Також, консультанта з питань екологіі та социальних питань було призвано до лав ЗСУ. 

	8. Фактичний показник видатків на оплату менший від запланованого тому, що кількість консультантів протягом року була меньша від планового показнику.  

	9. Службові відрядження у звітному періоді не здійснювались.  Стан об'єктів оцінувався он-лайн та за допомогою камеральних перевірок. Конференції,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	10. Відхилення від запланованого результативного показника пов'язане з  курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за надані послуги у рамках договору укладеного в іноземній валюті. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість звітів з фінансового контролю іконтролю якості закупівель в рамках проекту"Розвиток міської інфраструктури - 2"
	одиниць
	Внутрішні звіти ЦГУПпроекту
	77,0
	104,0
	27,0

	2
	Кількість аудиторських перевірок в рамкахпроекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
	одиниць
	Внутрішні звіти ЦГУПпроекту
	1,0
	2,0
	1,0

	3
	Кількість службових відряджень консультантівЦГУП в  рамках проекту "Розвиток міськоїінфраструктури - 2"
	одиниць
	Внутрішні звіти ЦГУПпроекту
	20,0
	0,0
	-20,0

	4
	Кількість аудиторських перевірок в рамкахпроекту "Підвищення енергоефективності всекторі централізованого теплопостачанняУкраїни" за проведення яких здійсненопогашення кредиторської заборгованості
	одиниць
	Внутрішні звіти ЦГУПпроекту
	1,0
	1,0
	0,0

	5
	Кількість звітів з фінансового контролю іконтролю якості закупівель в рамках проекту"Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	одиниць
	Внутрішні звіти ГУППпроекту
	116,0
	92,0
	-24,0





	6
	Кількість проведених семінарів для містучасників  проекту "Програма розвиткумуніципальної інфраструктури України"
	одиниць
	Внутрішні звіти ГУППпроекту
	1,0
	1,0
	0,0

	7
	Кількість аудиторських перевірок в рамкахпроекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	одиниць
	Внутрішні звіти ГУППпроекту
	1,0
	1,0
	0,0

	8
	Кількість службових відряджень в рамкахпроекту "Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	одиниць
	Внутрішні звіти ГУППпроекту
	25,0
	0,0
	-25,0

	9
	Кількість міст-учасників у яких здійснено збірінформації для проведення соціологічногодослідження (підтвердження залученнягромадськості та соціальної відповідальності) запроектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"
	одиниць
	Внутрішні звіти ЦГУПпроекту
	9,0
	9,0
	0,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Фактичний показник більший,оскільки після завершення виконання Проекту 30.06.2025 року було продовжено термін завершення остаточних розрахунків за Проєктом до 31.12.2025, а також різною чисельністю ЦГУП  протягом року. 

	2. Фактичний показник більший,оскільки після завершення виконання Проекту 30.06.2025 року було продовжено термін завершення остаточних розрахунків за Проєктом до 31.12.2025, а відповідно до умов Угод про позику за Проектом Позичальник зобов'язаний провести аудит фінансової звітності за останній рік виконання Проекту. Таким чином, у 2025 році проведено аудит за 2024 та 2025 роки.  

	3. Кількість службових відряджень у звітному періоді менша від запланованого показника - не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	5. Кількість звітів менша за плановий показник, оскільки протягом року  ГУПП виконував функції у неповному  складі; інші обов'язкові звіти до Мінфіну та ДКСУ подано за планом. 

	6. Витрати на проведення запланованих семінарів у 2025 році за рахунок бюджетної програми не проводились.   Через військову агресію всі консультації за участю бенефіціарів проекту, Мінфіна, ЄІБ здійснювалися в режимі відео конференції онлайн. 

	8. Службові відрядження у звітному періоді не здійснювались.  Стан об'єктів оцінувався он-лайн та за допомогою камеральних перевірок. Конференції,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середньомісячна вартість оплати послуг одногоконсультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвитокміської інфраструктури - 2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	102,8
	79,2
	-23,6

	2
	Середні витрати на 1 відрядження консультантаЦГУП в рамках проекту "Розвиток міськоїінфраструктури - 2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	4,3
	0,0
	-4,3

	3
	Середньомісячна вартість оплати послуг одногоконсультанта ГУПП в рамках проекту"Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік ГУПП проекту
	91,7
	84,4
	-7,3





	4
	Середні витрати на 1 відрядження консультантаГУПП в рамках проекту "Програма розвиткумуніципальної інфраструктури України"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік ГУПП проекту
	6,6
	0,0
	-6,6

	5
	Середні витрати на здійснення збору інформаціїдля проведення соціологічного дослідження(підтвердження залучення громадськості тасоціальної відповідальності) за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2"
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	1 061,8
	1 042,4
	-19,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Фактичний показник видатків менший за плановий. Оплата здійснювалась по курсу долара на дату підписання актів. А також відхилення пов'язане зі звільненням з січня 2025 року індивідуального консультанта -керівника ЦГУП, звільнення одного фінансового спеціаліста з березня 2025 року. При цьому деякі консультанти подавали акти на меншу  ніж передбачено договорами оплату у зв'язку з меншою кількістю відпрацьованого часу. 

	2. Службові відрядженння не здійснювались у зв'язку із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	3. Фактичний показник нижче за запланований с таких причин: 1. оплата послуг консультантів  за виконані роботи здійснювалась не у запланованому обсязі, а за фактичну роботу. 

	4. Службові відрядження у звітному періоді не здійснювались.   

	5. Відхилення від планового показника пов'язане з  курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за надані послуги у рамках договору укладеного в іноземній валюті. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації заходів по забезпеченнювпровадження та координації проектів зарахунок кредитних коштів міжнароднихфінансових установ
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	80,1
	74,6
	-5,5

	2
	Рівень виконання заходів по забезпеченнювпровадження та координації проекту "Розвитокміської інфраструктури - 2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	100,0
	97,5
	-2,5

	3
	Рівень виконання заходів по забезпеченнювпровадження та координації проекту"Програма розвитку муніципальноїінфраструктури України"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	60,1
	51,6
	-8,5

	4
	Рівень погашення кредиторської заборгованостіза надані послуги з проведення аудиту проекту"Підвищення енергоефективності в секторіцентралізованого теплопостачання України"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськійоблік
	100,0
	100,0
	0,0

	5
	Частка міст-учасників, в яких проведено збірінформації щодо соціального досдідження(підтвердження залучення громадськості тасоціальної відповідальності) за проектом"Розвиток міської інфраструктури - 2"
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	100,0
	100,0
	0,0

	6
	Збільшення кількості громадян, які задоволеніотриманими комунальними послугами
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік ЦГУП проекту
	70,0
	70,0
	0,0





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Фактичний показник видатків менший за плановий. Відхилення пов'язане зі зменшенням видатків на оплату послуг консультантів та послуг з аудиту  проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Також відхилення спричинене курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за договорами укладеними в іноземній валюті.   Всі не використані за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" кошти з спеціального рахунку повернуто на рахунок розики МБРР та не будуть обліковуватись, як кредитні зобов'язання України. 

	2. Заплановані заходи по забезпеченню впровадження та координацію проекту виконано майже в повному обсязі. Відхилення спричинене курсовими різницями при проведенні фактичних розрахунків за договорами укладеними в іноземній валюті.   Всі не використані кошти з спеціального рахунку повернуто на рахунок розики МБРР та не будуть обліковуватись, як кредитні зобов'язання України. 

	3. Відхилення пов'язане зі зменшенням видатків на оплату послуг консультантів та послуг з аудиту  проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Розписом Держбюджету України за КПКВ 3101650 «Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури та програми розвитку муніципальної інфраструктури України» на 2025 рік передбачено видатків спеціального фонду у розмірі 39 588,4 тис. грн. Касові видатки за цей період склали –  24 047,844 тис. грн., або 60,8 % від запланованих. Вцілому, виконання результативних показників демонструє позитивну динаміку. Основною причиною неповного використання бюджетних асигнувань за програмою у 2025 році є неукомплектування груп управління проектами консультантами. 

	Причинами відхилення фактичних результативних показників від затверджених паспортом бюджетної програми, що привели до відхилень  рівня впровадження за проектами:  

	- невиконання пов'язане зі звільненням  консультантів  ЦГУП. Також, оплата послуг здійснювалась за фактично відпрацьований час, що менше  ніж передбачено договорами. 

	- видатки на відрядження за проектами в межах бюджетної програми не здійснювались у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресію російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. Конференції, місії Світового банку,  службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно. 

	-  коливання фактичного курса іноземних валют гривні. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	

	         Розписом Державного бюджету України за КПКВК 3101650 «Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури та програми розвитку муніципальної інфраструктури України» на 2025 рік передбачено видатки у розмірі 39 588,4 тис. гривень. Касові видатки за цей період склали –  24 047,844 тис. грн., або 60,8 % від запланованих.  

	В цілому, заплановані заходи здійснено консультантами груп управління проектів на належному рівні. Економія бюджетних коштів виникла внаслідок недоукомплектування груп управління проектами консультантами, відсутністю видатків на відрядження. Суттєвий вплив мали коливанням курсу валют до гривні та збройна агресія російської федерації проти України. 

	У звітному році, з метою координації щоденного управління проектами, групами управління проектами (ЦГУП та ГУПП) здійснено контроль виконання завдань, що включені до проектів бюджетної програми, у тому числі завдань, що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов’язаних із впровадженням проектів.  Проведені он-лайн семінари, консультації та навчання для кінцевих бенефіціарів. Здійснювались видатки на оплату послуг консультантів. Проведено щорічні обов’язкові аудити проектів "Розвиток міської інфраструктури - 2" та  "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".  За проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" здійснено погашення кредиторської заборгованості за надані у 2024 році послуги з проведення аудиту проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" у сумі 306878,4  гривень.  Проект завершено. 

	За проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" касові видатки році склали 15 863,0 тис. грн., що становить 60,9 % річних бюджетних призначень.  У завершальний рік реалізації Проєкту Група управління проєктом забезпечила повноцінне управління фінальним етапом впровадження та контроль за завершенням усіх ключових зобов’язань. 

	У частині закупівель та контрактного менеджменту забезпечено супровід усіх процедур закупівель, включно з інтеграцією 2 нових учасників (м. Суми та м. Шостка), загалом проведено блтзько 20 нових закупівль. Опрацьовано та оформлено зміни до діючих договорів з метою їх належного завершення,забезпечено погодження з МБРР понад 20 додаткових угод. Забезпечено повний супровід всіх закупівельних операцій в системі STEP. Забезпечено проведення розрахунків за договорами в межах Проєкту та контроль фінансової дисципліни, документування прийнятних видатків, авансування спеціальних рахунків, супровід усіх необхідних операцій в системі Client Connection для всіх КП - учасників Проекту. 

	У межах взаємодії з МБРР здійснено повний супровід офіційної комунікації з Банком, підготовлено та подано обов’язкову фінансову й операційну звітність, забезпечено участь у 2 місіях МБРР. 





	Забезпечено супровід виконання Субвенції за компонентом "Реагування на надзвичайні ситуації", організовано та проведено 2 аудити Проекту. Здійснено збір інформації для проведення соціалогічного дослідження (підтвердження залучення громадськості та соціальної відповідальності) та  30.06.2025 подано звіт, який підтверджує, що в результаті виконання Проекту кінцеві бенефіціари отримуть послуги з водовідведення та водопостачання на вищому рівні ніж до та на початку виконання Проекту в порівнянні з результатами дослідження, проведеного у 2018 році.  

	Завдяки системній роботі ЦГУП забезпечено кероване завершення Проєкту, виконання договірних та фінансових зобов’язань, дотримання процедур МБРР і підтримання належного рівня інституційної спроможності учасників. Реалізацію Проєкту повністю завершено 31.12.2025. 

	        

	       За проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" (ПРМІУ)  касові видатки у 2025 році склали 7 878,0 тис. грн., що становить 59,6 % річних призначень.  

	З метою координації управління проектом групою з управління та підтримки проекту (ГУПП) здійснено супровід та контроль виконання завдань, у тому числі  що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов’язаних із впровадженням субпроектів, здійснювались видатки на оплату послуг консультантів. 

	Проведені он-лайн наради, консультації та навчання для кінцевих бенефіціарів: 77 технічних нарад з представниками ЄІБ, Міністерства розвитку, Кінцевих бенефіціарів, консультантами технічної підтримки, тощо (Technical Meeting Notes No 611 - 687); проведенно 45 організаційних та робочих нарад з представниками  технічної підтримки COWI, ЄІБ, Міністерства розвитку та Мінфіну. 

	Здійснено: супровід підготовки тендерної документації щодо 7 компонентів субпроектвів ПРМІУ, супровід проведення тендерних процедур щодо 6 компонентів в рамках субпроектів ПРМІУ , супровід підписання 14 контрактів в рамках субпроєектів ПРМІУ , забезпечення моніторингу та контролю за реалізацією 32 контрактів в рамках ПРМІУ (3 в сфері централізованого теплопостачання, 4 в сфері поводження з ТПВ, 4 в сфері водопостачання та водовідведення, 4 в сфері зовнішнього освітлення населених пунктів, 17 у сфері енергоефективності будівель). 

	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 717-р "Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік" здійснено перерозподіл  видатків загального фонду у сумі  300 тис. грн. на КПКВК 3101650, що дало можливість  оплатити податок на додану вартість до договору на проведення аудиту. У звітному році було проведено аудит реалізації Проекту  за період з 2018 по 2023 роки.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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