	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101660
	
	0640
	
	Енергоефективність громадських будівель в Україні
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Виконання заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель, які передбачають масштабну реконструкцію будівель шляхом розширення інвестицій втермомодернізацію будівель бюджетної сфери





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	2 461 504,9
	2 461 504,9
	0,0
	36 271,2
	36 271,2
	0,0
	-2 425 233,7
	-2 425 233,7

	1
	Виконання заходів в рамках проекту"Енергоефективність громадських будівель в Україні"
	0,0
	1 596 407,0
	1 596 407,0
	0,0
	36 271,2
	36 271,2
	0,0
	-1 560 135,8
	-1 560 135,8

	 Станом на 01.01.2026 року відбулось дві вибірки кредитних коштів на  загальну суму 10 372,9 тис. євро.

	Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 за 1 євро., що становить 236 861,4 тис грн.

	Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 за 1 євро., що становить  273 867,4 тис грн.

	Основні причини, які впливали на відхилення обсягів касових видатків за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

	Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання,що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робітускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідокбезпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт.

	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело дотимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків.

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертизаПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів.

	

	2
	Виконання заходів в рамках проекту"Енергоефективність у громадах"
	0,0
	865 097,9
	865 097,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-865 097,9
	-865 097,9

	Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами.

	Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладеноКонтракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися.Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з бокуКонсультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту.

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, атакож розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізаціїреалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді.

	У м. Запоріжжя затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхіднихпроцедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит докомпанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволитьзабезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки.





	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальний обсяг залучених кредитних коштіввід міжнародних фінансових  організацій навпровадження проектів, з них:
	тис.гривень
	Фінансова угода міжУкраїною та ЄІБ, Угода міжКМУ та KfW
	6 099 300,0
	510 728,8
	-5 588 571,2

	2
	Обсяг залучених кредитних коштів нареалізацію проекту "Енергоефективністьгромадських будівель в Україні"
	тис.гривень
	Фінансова угода міжУкраїною та ЄІБ
	4 860 000,0
	510 728,8
	-4 349 271,2

	3
	Обсяг залучених кредитних коштів нареалізацію проекту "Енергоефективність угромадах"
	тис.гривень
	Угода між КМУ та KfW
	1 239 300,0
	0,0
	-1 239 300,0

	4
	Загальна кількість будівель, які плануєтьсятермомодернізувати у рамках проекту"Енергоефективність громадських будівель вУкраїні"
	одиниць
	Фінансова угода міжУкраїною та ЄІБ
	100,0
	0,0
	-100,0

	5
	Загальна кількість будівель,  які плануєтьсятермомодернізувати у рамках проекту"Енергоефективність у громадах"
	одиниць
	Угода між КМУ та KfW
	40,0
	0,0
	-40,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1,2,4. У 2025 році за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" відбулась вибірка кредитних коштів на  загальну суму 10 372,9 тис. євро, що в еквіваленті становить 510 728,8 тис грн. Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 за 1 євро., що становить 236 861,4 тис грн. Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 за 1 євро., що становить  273 867,4 тис грн. 

	Серед основних причин, які впливають на причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" :  

	У 2025 році реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 





	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	3,5. Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 

	Житомирська міська рада: У 2025 році Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 

	Запорізька міська рада: Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість термомодернізованих громадськихбудівель в рамках проекту "Енергоефективністьгромадських будівель в Україні"
	одиниць
	Фінансова угода міжУкраїною та ЄІБ
	33,0
	0,0
	-33,0

	2
	Кількість термомодернізованих будівель врамках проекту "Енергоефективність угромадах"
	одиниць
	Угода між КМУ та KfW
	28,0
	0,0
	-28,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1.Серед основних причин, які впливають на причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" :  

	У 2025 році реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	2. Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 

	Житомирська міська рада: Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 





	Запорізька міська рада: Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середні витрати на термомодернізацію однієїбудівлі за проектом "Енергоефективністьгромадських будівель в Україні"
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	48 376,0
	0,0
	-48 376,0

	2
	Середні витрати на термомодернізацію однієїбудівлі за проектом  "Енергоефективність угромадах"
	тис.гривень
	внутрішньогосподарськийоблік
	30 896,4
	0,0
	-30 896,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1.Серед основних причин, які впливають на причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" :  

	У 2025 році реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	2.Серед основних причин, які впливають на причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  за напрямом  "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах": Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 

	Житомирська міська рада: Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 

	Запорізька міська рада: Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації проектів за рахунок залученихкредитних коштів міжнародних фінансовихустанов
	відсотків
	внутрішньгосподарськийоблік
	43,6
	0,0
	-43,6

	2
	Рівень виконання робіт з термомодернізаціїгромадських будівель в рамках проекту"Енергоефективність громадських будівель вУкраїні"
	відсотків
	внутрішньгосподарськийоблік
	33,0
	0,0
	-33,0





	3
	Рівень виконання робіт з термомодернізаціїгромадських будівель в рамках проекту"Енергоефективність у громадах"
	відсотків
	внутрішньгосподарськийоблік
	70,0
	0,0
	-70,0

	4
	Скорочення видатків на оплату енергоносіїв,внаслідок впровадження проектів
	відсотків
	внутрішньогосподарськийоблік, Фінансово-економічнеобґрунтування проекту
	25,0
	0,0
	-25,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1,2,4.Серед основних причин, які впливають на причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" вплинуло, що упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	3.Серед основних причин, які впливають на причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах ": 

	Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 

	Житомирська міська рада: Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 

	Запорізька міська рада: Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Виконання заходів в рамках проекту "Еергоефективність громадських будівель в Україні": 

	За результатами четвертого відбору проєктів термомодернізації громадських будівель до подальшої роботи обрано 40 громад та 66 субпроєктів, загальна вартість яких становить 45 млн 404 тис євро, що еквівалентно 2 мільярдам 189 млн 41 тис. на момент затвердження. Відповідно до рейтингового списку та оцінки залишку коштів Програми було відібрано до подальшої участі 19 громад з відповідними субпроєктами на загальну суму 28 776 979 євро. 

	Також триває процес підписання договорів про передачу коштів позики, відібраними в рамках трьох конкурсів, територіальними громадами. 

	Найбільшого прогресу виконання робіт за проектами з підвищення енергоефективності громадських будівель Ковельської громади становить 80-87%, Корецької громади становить  35% та Рівненської громади становить 30%. 

	Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт.  





	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	За напрямом виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність у громадах": 

	Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 

	Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 

	По Запорізькій міській раді затримка у реалізації Проєкту була зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	

	У 2025 році за напрямом "Виконання заходів в рамках проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" відбулась вибірка кредитних коштів на  загальну суму 10 372,9 тис. євро, що в еквіваленті становить 510 728,8 тис грн. 

	Перша вибірка кредитних коштів відбулась 20.10.2025 на суму 4857,5 тис. євро по курсу НБУ 48,762 за 1 євро., що становить 236 861,4 тис грн. 

	Друга вибірка кредитних коштів відбулась 16.12.2025 на суму 5 515,4 тис. євро по курсу НБУ 49,654 за 1 євро., що становить  273 867,4 тис грн. 

	За результатами четвертого відбору проєктів термомодернізації громадських будівель до подальшої роботи обрано 40 громад та 66 субпроєктів, загальна вартість яких становить 45 млн 404 тис євро, що еквівалентно 2 млр. 189 млн. 41 тис.грн на момент затвердження. 

	Відповідно до рейтингового списку та оцінки залишку коштів Програми було відібрано до подальшої участі 19 громад з відповідними субпроєктами на загальну суму 28 776 979 євро. Також триває процес підписання договорів про передачу коштів позики, відібраними в рамках трьох конкурсів, територіальними громадами. 

	Найбільшого прогресу виконання робіт за проектами з підвищення енергоефективності громадських будівель Ковельської громади становить 80-87%, Корецької громади становить 35% та Рівненської громади становить 30%. 

	Упродовж 2025 року реалізація заходів за бюджетними програмами здійснювалася в умовах суттєвого зростання вартості будівельно-монтажних робіт, матеріалів та обладнання, що зумовило необхідність коригування проєктно-кошторисної документації всіма територіальними громадами та проведення її повторної експертизи. Крім того, виконання робіт ускладнювалося несприятливими погодними умовами, перебоями в електропостачанні, порушенням логістичних ланцюгів і затримками постачання матеріалів унаслідок безпекової ситуації, що призвело до зміщення календарних графіків виконання робіт. 

	Додатковими чинниками стали тривалі строки погодження змін до проєктної документації та складні багаторівневі процедури вибірки коштів, що сукупно призвело до тимчасового призупинення виконання робіт та нездійснення у повному обсязі запланованих на 2025 рік видатків. 

	З метою забезпечення виконання бюджетних програм у наступних періодах вжито організаційно-управлінські заходи, зокрема здійснюється коригування та повторна експертиза ПКД, актуалізація календарних планів, оптимізація процедур погодження фінансової документації та посилення координації між усіма учасниками проєктів. 

	За напрямом "Енергоефективність громадських будівель в Україні": 

	Реалізація Проєкту здійснюється двома кінцевими бенефіціарами: Житомирською та Запорізькою міськими радами. 

	Житомирська міська рада: 





	Упродовж 2025 року Житомирською міською радою забезпечено проведення процедури відбору Консультанта, за результатами якої у ІІ кварталі 2025 року було укладено Контракт. Водночас умовами Контракту не передбачено здійснення авансового платежу за рахунок коштів проєкту, у зв’язку з чим фактичні видатки у 2025 році не проводилися. 

	Процес відбору Консультанта був тривалим у зв’язку з необхідністю багаторазового доопрацювання умов Контракту з урахуванням зауважень як з боку Банку, так і з боку Консультанта, що суттєво вплинуло на відставання від затвердженого графіка реалізації Проєкту. 

	Разом з тим у звітному періоді спільно з Консультантом розпочато та завершено підготовку проєктно-кошторисної документації за першим лотом, який охоплює дві будівлі, а також розпочато процедуру розроблення проєктно-кошторисної документації за другим лотом, що включає п’ять будівель. Зазначені заходи створили передумови для активізації реалізації Проєкту та здійснення відповідних видатків у наступному бюджетному періоді. 

	Запорізька міська рада: 

	Затримка у реалізації Проєкту зумовлена насамперед складною безпековою ситуацією в регіоні, що суттєво ускладнило організацію та проведення необхідних процедур. У ІІІ кварталі 2025 року розпочато спрощену процедуру укладення Контракту з Консультантом. Також Запорізькою міською радою направлено офіційний запит до компанії Fichtner щодо надання цінової та технічної пропозиції. 

	Після її отримання планується проведення переговорів та укладення Контракту з Консультантом, що дозволить забезпечити подальшу реалізацію Проєкту та освоєння коштів у встановлені строки. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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