	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101690
	
	0490
	
	Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству"Українська залізниця"
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури, підвищення якості перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом та безпеки руху поїздів, налагодження ефективної логістики з країнами Європейського Союзу 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Забезпечення потреби в залізничній рейці для відновлення та реконструкції залізничних колій





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	1 829 992,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0
	-1 829 992,0

	1
	Закупівля рейок залізничних у французькогопостачальника компанії "Saarstahl-Rail"
	0,0
	1 829 992,0
	1 829 992,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-1 829 992,0
	-1 829 992,0

	Розбіжності між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюється наступним. Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та УрядомФранцузької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого ЗакономУкраїни від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% відзагальної суми контракту. Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умовРамкового договору необхідно отримати не менше ніж 3 партії залізничних рейок, у зв’язку з чим в січні та серпні 2025 року було відвантажено 1-шу та 2-гу партію залізничнихрейок, оплата не здійснювалась. Станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено 2 партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро. У той жечас, термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl Rail SASпротягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новийсертифікат отримано 17.07.2025).

	09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до09.09.2025. Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамкахукладеного Контракту на поставку. В грудні 2025 р  між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для 3-ї та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за 1 тонну, збільшено загальний обсяг рейок, який має бутипоставлено у рамках Контракту до 29 673,752 тонн. Станом на 31.12.2025 Контракт є дійсним. Продовження постачання рейок розпочнеться з січня 2026 року.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Загальна вартість придбання залізничних рейокза Проектом
	тис.гривень
	Управлінський облік,Інвестиційний проект"Постачання рейокакціонерному товариству"Українська залізниця"
	1 829 992,0
	0,0
	-1 829 992,0

	2
	Максимальна вартість придбання однієї тонизалізничних рейок
	тис.гривень
	Управлінський облік
	96,4
	0,0
	-96,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1-2. Невиконання затверджених показників пояснюється наступним. Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту. Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договору необхідно отримати не менше ніж 3 партії залізничних рейок, у зв’язку з чим в січні та серпні 2025 року було відвантажено 1-шу та 2-гу партію залізничних рейок, оплата не здійснювалась. Станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено 2 партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро. У той же час, термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl Rail SAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новий сертифікат отримано 17.07.2025). 09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до 09.09.2025.  

	Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках укладеного Контракту на поставку. В грудні 2025 р  між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для 3-ї та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за 1 тонну, збільшено загальний обсяг рейок, який має бути поставлено у рамках Контракту до 29 673,752 тонн. Станом на 31.12.2025 Контракт є дійсним, суперечки між його сторонами відсутні. Продовження постачання рейок розпочнеться з січня 2026 року. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Загальна вага придбаних залізничних рейок заПроектом
	тонн
	Управлінський облік,Інвестиційний проект"Постачання рейокакціонерному товариству"Українська залізниця"
	18 989,9
	2 101,8
	-16 888,1

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Невиконання затверджених показників пояснюєтьсчя наступним. Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту. Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договору необхідно отримати не менше ніж 3 партії залізничних рейок, у зв’язку з чим в січні та сепрні 2025 року було відвантажено 1-шу та 2-гу партію залізничних рейок без здійснення оплати. 

	 Станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено 2 партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро.  

	У той же час, термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl Rail SAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новий сертифікат отримано 17.07.2025). 09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до 09.09.2025.  

	Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках укладеного Контракту на поставку. В грудні 2025 р  між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для 3-ї та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за 1 тонну, збільшено загальний обсяг рейок, який має бути поставлено у рамках Контракту до 29 673,752 тонн. Станом на 31.12.2025 Контракт є дійсним, суперечки між його сторонами відсутні. Продовження постачання рейок розпочнеться з січня 2026 року. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Рівень придбання залізничних рейок заПроектом
	відсотків
	Управлінський облік
	100,0
	0,0
	-100,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	Невиконання затверджених показників пояснюєтьсчя наступним. Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту. Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договору необхідно отримати не менше ніж 3 партії залізничних рейок, у зв’язку з чим в січні та серпні 2025 року було відвантажено 1-шу та 2-гу партію залізничних рейок, оплата не здійснювалась. Станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено 2 партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро. У той же час, термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl Rail SAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новий сертифікат отримано 17.07.2025). 

	09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до 09.09.2025.  

	Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках укладеного Контракту на поставку. В грудні 2025 р  між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для 3-ї та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за 1 тонну, збільшено загальний обсяг рейок, який має бути поставлено у рамках Контракту до 29 673,752 тонн. Станом на 31.12.2025 Контракт є дійсним, суперечки між його сторонами відсутні. Продовження постачання рейок розпочнеться з січня 2026 року. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	Невиконання затверджених показників пояснюєтьсчя наступним. Відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту. Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договору  необхідно отримати не менше ніж 3 партії залізничних рейок, у зв’язку з чим в січні та серпні 2025 року було відвантажено 1-шу та 2-гу партію залізничних рейок, оплата не здійснювалась. Станом на 31.12.2025 Saarstahl Rail SAS відвантажено 2 партії рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро. У той же час, термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl Rail SAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новий сертифікат отримано 17.07.2025). 

	09.07.2025 Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до 09.09.2025. Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках укладеного Контракту на поставку. 12.12.2025 між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для 3-ї та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за 1 тонну, збільшено загальний обсяг рейок, який має бути поставлено у рамках Контракту, до 29 673,752 тонн. Станом на 31.12.2025 Контракт є дійсним. Продовження постачання рейок розпочнеться з січня 2026 року. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Касові видатки за 12 місяців 2025 року склали 0 тис. грн, що на 1 829 992,0 тис. грн менше від видатків затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року в сумі 1 829 992,0 тис. грн за спеціальним фондом пояснюються тим, що відповідно до статті 3 Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця» від 13.12.2022, ратифікованого Законом України від 29.05.2023 № 3115-IX, перша виплата за контрактом на виробництво та постачання рейок і відповідно вибірка кредитних коштів має становити не менше 10% від загальної суми контракту.  

	Для формування мінімально необхідного обсягу виплати за Контрактом на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І (зі змінами) відповідно до умов Рамкового договору необхідно отримати не менше ніж 3 партії залізничних рейок. У 2025 році Saarstahl Rail SAS  було відвантажено 2 партії залізничних рейок загальною вагою 2 101,8 тонн на загальну суму 3 135 051,32 євро, оплата не проводилась.  





	У той же час, термін дії сертифікату відповідності Saarstahl Rail SAS, наявність якого є обов’язковою умовою приймання рейок, закінчився 18.01.2025. У зв’язку з цим, Saarstahl Rail SAS протягом лютого-червня 2025 року здійснював заходи щодо поновлення сертифікату відповідності для можливості постачання наступних партій залізничних рейок (новий сертифікат отримано 17.07.2025). Крім цього, у липні 2025 р. Saarstahl Rail SAS повідомив про випадок виробничого травматизму та припинення виробництва продукції на час проведення розслідування, яке тривало до вересня 2025 р.  

	Враховуючи рівень світових цін на рейки, АТ «Укрзалізниця» ініціювало переговорний процес з Saarstahl Rail SAS з метою зниження ціни на рейки у рамках укладеного Контракту на поставку. У грудні 2025р.  між АТ «Укрзалізниця» та Saarstahl Rail SAS укладено додаткову угоду № 6 до Контракту на поставку від 14.12.2022 № ЦЗВ-05-01422-І, якою було встановлено фіксовану (знижену) ціну для 3-ї та наступних партій рейок на рівні 1250 євро за 1 тонну та збільшено загальний обсяг рейок, який має бути поставлено у рамках Контракту  до 29 673,752 тонн. 

	Станом на 31.12.2025 р. Контракт є дійсним. Продовження постачання рейок розпочнеться з січня 2026 року. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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