| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 310 |  |  |  |  | Міністерство розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3101000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства розвитку громад та територій України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3101850 |  |  |  |  | 1060 |  | Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 1 248 356,2 | 1 248 356,2 | 0,0 |  | 1 158 297,5 | 1 158 297,5 |  | 0,0 | -90 058,7 | -90 058,7 |
| 1 | Надання внутрішньо переміщеним особам пільгових іпотечних кредитів на придбання житла | 0,0 |  | 1 248 356,2 | 1 248 356,2 | 0,0 |  | 1 158 297,5 | 1 158 297,5 |  | 0,0 | -90 058,7 | -90 058,7 |
| Плановий показник за бюджетною програмою 3101850 включає обсяг коштів на надання пільгових кредитів за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - коштів позики від Банку розвитку Ради Європи (далі – БРРЄ) відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проєкт "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (далі – Проєкт)) від 26 травня 2025 р. №LD 2219 у сумі 1 214 356,2 тис. грн, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реверсного фінансування (повернення наданих кредитів та частина від сплати відсотків за користування кредитами (1,6%)) на загальну суму 34 000,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактично було використано кошти позики у сумі 1 158 050,0 тис. грн, що еквівалентно 23 856 168,76 євро. Залишок коштів позики на казначейському рахунку у сумі 1 143 831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн ) фактично не було конвертовано у гривні у зв’язку з тим, що наприкінці року враховуючи тривалу процедуру відпрацювання списку переможців, пошуку кандидатами житла, оформлення ними необхідних документів, була відсутня можливість використання зазначених коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти реверсного фінансування використані у сумі 247,5 тис. грн. (дофінансування одного кредиту). Фактично надійшло коштів реверсного фінансування у сумі 4 455,2 тис. грн (повернення наданих кредитів – 3 671,1 тис. грн, частина сплати відсотків за користування кредитами (1,6%) – 784,1 тис. грн). Відхилення від планових показників пояснюється тим, що планувалось розпочати видачу кредитів з жовтня 2025 року. Фактично враховуючи те, що перший транш позики у обсязі 25 млн євро надійшов 17.10.2025, асигнування за бюджетною програмою відкрито Держмолодьжитлу 11.11.2025 відповідно до помісячного розпису, видачу кредитів розпочато лише з 14.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

| 1 | Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 36 720,0 | 7 009,0 | -29 711,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Загальний обсяг залучених коштів позики БРРЄ на проект | тис. гривень | Рамкова угода про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб") від 26 травня 2025 р. № LD 2219, Договір про взаємодію в рамках проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» від 03.09.2025 № 13110-05/182, постанова КМУ від 15.07.2025 № 873 | 2 316 100,0 | 2 316 100,0 | 0,0 |
| 3 | Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 79 667,3 | 169 422,6 | 89 755,3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| п.1.1. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що постановою КМУ від 15.07.2025 №873 внесено зміни до порядку кредитування за програмою, затвердженою постановою КМУ від 28.04.2021№ 451, а саме, доповнено нормою: «Строк дії реєстрації кандидата в реєстровому переліку кандидатів становить два роки з дати включення кандидата до реєстрового переліку кандидатів. Після закінчення цього строку кандидат автоматично виключається з реєстрового переліку кандидатів. ". |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи вищезазначене, Держмолодьжитлом проведено актуалізацію реєстрових переліків за програмою (показник, включений у паспорт бюджетної програми, визначено на підставі даних реєстру на 01.10.2025, дані звіту – на 01.01.2026). |  |  |  |  |  |  |
| п.1.3. Відхилення фактичного показника від планового в основному пояснюється тим, що при визначенні показників паспорту бюджетної програми враховано |  |  |  |  |  |  |
| власні внески громадян на рівні 6% від вартості житла, фактичний показник у 2025 році склав 12,8%.. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, які отримали кредити на придбання житла | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 553,0 | 476,0 | -77,0 |
| 2 | Площа житла, на придбання якого спрямовуються бюджетні кошти | кв. метрів | Внутрішньогосподарський облік | 32 903,5 | 29 627,1 | -3 276,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| п.2.1. Відхилення фактичних показників від планових в основному пояснюється меншим обсягом коштів, спрямованих на надання кредитів. На показник також вплинув більший фактичний середній розмір кредиту. |  |  |  |  |  |  |
| п.2.2. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється наданням кредитів у кількості меншій ніж було заплановано. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одиноку особу | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 2 257,0 | 2 433,4 | 176,4 |
| 2 | Середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу | кв. метрів | Внутрішньогосподарський облік | 59,5 | 62,2 | 2,7 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.3.1. Відхилення фактичного показника від планового в основному пояснюється більшою фактичною середньою площею придбаного житла (планувалось – 59,5 кв. м, фактично – 62,2 кв. м). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3.2. Відхилення фактичного показника від планового пов’язано з фактичними пропозиціями об’єктів фінансування та фінансовими можливостями позичальників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (в частині коштів позики БРРЄ) | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 1,5 |  |  | 6,8 |  | 5,3 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.4.2. Відхилення фактичного показника від планового в основному пояснюється зменшенням кількості кандидатів в реєстровому переліку внаслідок проведення його актуалізації на виконання умов порядку кредитування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортом бюджетної програми 3101850 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи» на 2025 рік передбачено фінансування у обсязі 1 248 356,2 тис. грн. Фактично за 2025 рік спрямовано на надання кредитів 1 158 297,5 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Менший обсяг коштів, спрямованих на надання кредитів, вплинув на меншу кількість наданих кредитів (на 77 одиниць), ніж було заплановано. На показник також вплинув більший фактичний середній розмір кредиту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання показника щодо кількості наданих пільгових кредитів вплинуло на виконання результативного показника фактичної площі житла, на придбання якого спрямовані бюджетні кошти, яка менша планової на 3 276,4 кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Враховуючи фактичні пропозиціями об’єктів фінансування та фінансові можливості позичальників фактична середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу більша планової на 2,7 кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Більший фактичний обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів, більш ніж у два рази ніж планувалось в основному пов’язаний з тим, що при визначенні показників паспорту бюджетної програми враховано власні внески громадян на рівні 6% від вартості житла, фактичний показник у 2025 році склав 12,8%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Більший середній розмір кредиту ніж було заплановано (на 176,4 тис. грн) в основному пояснюється більшою фактичною середньою площею придбаного житла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (в частині коштів позики БРРЄ) відповідає плановому показнику та становить 50% від суми, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 873 «Деякі питання використання коштів позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» (даді – Постанова № 873) (2 316 100,0 тис. грн). Одночасно, враховуючи зміну курсу євро до гривні відносно показника, врахованого при визначенні обсягу спрямування коштів позики у Постанові № 873, фактично використано 47,7% від загального обсягу коштів позики (50 млн євро), передбаченого Рамковою угодою про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи від 26.05.2025 №LD 2219 (далі – Рамкова угода). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма 3101850 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи» виконується у межах Проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (далі – Проєкт), який реалізується за кошти БРРЄ відповідно до Рамкової угоди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок використання коштів, а також порядок пільгового іпотечного кредитування затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №451. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Рамковою угодою передбачено надходження коштів позики 2 траншами. Перший транш у сумі 25 млн євро планувалося повністю використати у 2025 році. Але у зв’язку з тим, що наприкінці року, враховуючи тривалу процедуру відпрацювання списку переможців, пошуку кандидатами житла, оформлення ними необхідних документів, була відсутня можливість використання зазначених коштів у повному обсязі (використано позику у сумі 1 158 050,0 тис. грн, що еквівалентно 23 856 168,76 євро). Залишок коштів позики на казначейському рахунку у сумі 1 143 831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн ) фактично не було конвертовано у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гривню, його використання планується у 2026 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За рахунок використаних коштів за бюджетною програмою було надано 476 пільгових кредитів ВПО, середній розмір яких становить 2 433,4 тис. грн (планувалось надати 553 кредити із середнім розміром 2 257,0 тис. грн). Надання меншої кількості кредитів пов’язано із обмеженими термінами щодо використання коштів, враховуючи, що весь процес надання кредитів передбачає: проведення рандомного відбору кандидатів, його опрацювання, вибір кандидатами об’єкту кредитування, укладання кредитних договорів, перерахування коштів та ін. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження реалізації Проєкту планується у 2026 році після прийняття відповідних нормативно-правових актів та внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2026 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, складає 6,8%, що свідчить про значну потребу в коштах на реалізацію основної мети програми щодо забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Сергій БІЛЕЦЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  |  |  |  | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України ід-47432 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=310, КПК=3101850, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 20.02.2026 18:23:31 Сергій БІЛЕЦЬКИЙ (12E71E) 20.02.2026 18:37:38 відправлено: Міністерство розвитку громад та територій України (12E743) 46e95a53-000b-49d8-966e-0cb3d677ed33 |  |  |  |  |  |

.