	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3101000
	
	Апарат Міністерства розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3101850
	
	1060
	
	Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвиткуРади Європи
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам на придбання житла





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	1 248 356,2
	1 248 356,2
	0,0
	1 158 297,5
	1 158 297,5
	0,0
	-90 058,7
	-90 058,7

	1
	Надання внутрішньо переміщеним особам пільговихіпотечних кредитів на придбання житла
	0,0
	1 248 356,2
	1 248 356,2
	0,0
	1 158 297,5
	1 158 297,5
	0,0
	-90 058,7
	-90 058,7

	    Плановий показник за бюджетною програмою 3101850 включає обсяг коштів на надання пільгових кредитів за рахунок:

	- коштів позики від Банку розвитку Ради Європи (далі – БРРЄ) відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проєкт "Житловіприміщення для внутрішньо переміщених осіб" (далі – Проєкт)) від 26 травня 2025 р. №LD 2219 у сумі 1 214 356,2 тис. грн,

	- реверсного фінансування (повернення наданих кредитів та частина від сплати відсотків за користування кредитами (1,6%)) на загальну суму 34 000,0 тис. грн.

	     Фактично було використано кошти позики у сумі 1 158 050,0 тис. грн, що еквівалентно 23 856 168,76 євро. Залишок коштів позики на казначейському рахунку у сумі 1 143831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн ) фактично не було конвертовано у гривні у зв’язку з тим, що наприкінці року враховуючи тривалу процедурувідпрацювання списку переможців, пошуку кандидатами житла, оформлення ними необхідних документів, була відсутня можливість використання зазначених коштів.

	      Кошти реверсного фінансування використані у сумі 247,5 тис. грн. (дофінансування одного кредиту). Фактично надійшло коштів реверсного  фінансування у сумі 4 455,2 тис.грн (повернення наданих кредитів – 3 671,1 тис. грн, частина сплати відсотків за користування кредитами (1,6%) – 784,1 тис. грн). Відхилення від планових показниківпояснюється тим, що планувалось розпочати видачу кредитів з жовтня 2025 року. Фактично враховуючи те, що перший транш позики у обсязі 25 млн євро надійшов 17.10.2025,асигнування за бюджетною програмою відкрито Держмолодьжитлу 11.11.2025 відповідно до помісячного розпису, видачу кредитів розпочато лише з 14.11.2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0





	1
	Кількість внутрішньо переміщенихсімей/одиноких осіб, які зареєстрували заявипро намір отримати кредит на придбання житла
	осіб
	Внутрішньогосподарськийоблік
	36 720,0
	7 009,0
	-29 711,0

	2
	Загальний обсяг залучених коштів позики БРРЄна проект
	тис.гривень
	Рамкова угода про позикуміж Україною та Банкомрозвитку Ради Європи(проект "Житловіприміщення для внутрішньопереміщених осіб") від 26травня 2025 р. № LD 2219,Договір про взаємодію врамках проєкту «Житловіприміщення для внутрішньопереміщених осіб» від03.09.2025 № 13110-05/182,постанова КМУ від15.07.2025 № 873
	2 316 100,0
	2 316 100,0
	0,0

	3
	Обсяг коштів населення (власні внески),залучених відповідно до кредитних договорів
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	79 667,3
	169 422,6
	89 755,3

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	    п.1.1. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що постановою КМУ від 15.07.2025 №873 внесено зміни до порядку кредитування за програмою, затвердженою постановою КМУ від 28.04.2021№ 451, а саме, доповнено нормою: «Строк дії реєстрації кандидата в реєстровому переліку кандидатів становить два роки з дати включення кандидата до реєстрового переліку кандидатів. Після закінчення цього строку кандидат автоматично виключається з реєстрового переліку кандидатів. ". 

	    Враховуючи вищезазначене, Держмолодьжитлом проведено актуалізацію реєстрових переліків за програмою (показник, включений у паспорт бюджетної програми, визначено на підставі даних реєстру на 01.10.2025, дані звіту – на 01.01.2026). 

	    п.1.3. Відхилення фактичного показника від планового в основному пояснюється тим, що при визначенні показників паспорту бюджетної програми враховано 

	власні внески громадян на рівні 6% від вартості житла, фактичний показник у 2025 році склав 12,8%..  

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість внутрішньо переміщенихсімей/одиноких осіб, які отримали кредити напридбання житла
	одиниць
	Внутрішньогосподарськийоблік
	553,0
	476,0
	-77,0

	2
	Площа житла, на придбання якогоспрямовуються бюджетні кошти
	кв. метрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	32 903,5
	29 627,1
	-3 276,4

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.2.1. Відхилення фактичних показників від планових в основному пояснюється меншим обсягом коштів, спрямованих на надання кредитів. На показник також вплинув більший фактичний середній розмір кредиту. 

	п.2.2. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється наданням кредитів у кількості меншій ніж було заплановано. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Середній розмір кредиту на одну сім'ю/одинокуособу
	тис.гривень
	Внутрішньогосподарськийоблік
	2 257,0
	2 433,4
	176,4

	2
	Середня площа придбаного житла у розрахункуна одну сім'ю/одиноку особу
	кв. метрів
	Внутрішньогосподарськийоблік
	59,5
	62,2
	2,7





	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	п.3.1. Відхилення фактичного показника від планового в основному пояснюється більшою фактичною середньою площею придбаного житла (планувалось – 59,5 кв. м, фактично – 62,2 кв. м). 

	п.3.2. Відхилення фактичного показника від планового пов’язано з фактичними пропозиціями об’єктів фінансування та фінансовими можливостями позичальників. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Рівень реалізації проекту "Житлові приміщеннядля внутрішньо переміщених осіб" (в частинікоштів позики БРРЄ)
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	50,0
	50,0
	0,0

	2
	Питома вага внутрішньо переміщенихсімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у2025 році, у загальній кількості осіб, якізареєстрували заяви про намір отримати кредитна придбання житла
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	1,5
	6,8
	5,3

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	    п.4.2. Відхилення фактичного показника від планового в основному пояснюється зменшенням кількості кандидатів в реєстровому переліку внаслідок проведення його актуалізації на виконання умов порядку кредитування. 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	     Паспортом бюджетної програми 3101850 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи» на 2025 рік передбачено фінансування у обсязі 1 248 356,2 тис. грн. Фактично за 2025 рік спрямовано на надання кредитів 1 158 297,5 тис. грн. 

	     Менший обсяг коштів, спрямованих на надання кредитів, вплинув на меншу кількість наданих кредитів (на 77 одиниць), ніж було заплановано. На показник також вплинув більший фактичний середній розмір кредиту. 

	     Виконання показника щодо кількості наданих пільгових кредитів вплинуло на виконання результативного показника фактичної площі житла, на придбання якого спрямовані бюджетні кошти, яка менша планової на 3 276,4 кв. м. 

	     Враховуючи фактичні пропозиціями об’єктів фінансування та фінансові можливості позичальників фактична середня площа придбаного житла у розрахунку на одну сім'ю/одиноку особу більша  планової на 2,7 кв. м. 

	     Більший фактичний обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів, більш ніж у два рази ніж планувалось в основному пов’язаний з тим, що при визначенні показників паспорту бюджетної програми враховано власні внески громадян на рівні 6% від вартості житла, фактичний показник у 2025 році склав 12,8%. 

	     Більший середній розмір кредиту ніж було заплановано (на 176,4 тис. грн) в основному пояснюється більшою фактичною середньою площею придбаного житла. 

	     Рівень реалізації проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (в частині коштів позики БРРЄ) відповідає плановому показнику та становить 50% від суми, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 873 «Деякі питання використання коштів позики від Банку розвитку Ради Європи для реалізації проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» (даді – Постанова № 873) (2 316 100,0 тис. грн). Одночасно, враховуючи зміну курсу євро до гривні відносно показника, врахованого при визначенні обсягу спрямування коштів позики у Постанові  № 873, фактично використано 47,7% від загального обсягу коштів позики (50 млн євро), передбаченого Рамковою угодою про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи від 26.05.2025 №LD 2219 (далі – Рамкова угода). 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Бюджетна програма 3101850 «Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи» виконується у межах Проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" (далі – Проєкт), який реалізується за кошти БРРЄ відповідно до Рамкової угоди. 

	    Порядок використання коштів, а також порядок пільгового іпотечного кредитування затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №451. 





	    Рамковою угодою передбачено надходження коштів позики 2 траншами. Перший транш у сумі 25 млн євро планувалося повністю використати у 2025 році. Але у зв’язку з тим, що наприкінці року, враховуючи тривалу процедуру відпрацювання списку переможців, пошуку кандидатами житла, оформлення ними необхідних документів, була відсутня можливість використання зазначених коштів у повному обсязі (використано позику у сумі 1 158 050,0 тис. грн, що еквівалентно 23 856 168,76 євро). Залишок коштів позики на казначейському рахунку у сумі 1 143 831,24 євро (у гривневому еквіваленті 56 306,236 тис. грн ) фактично не було конвертовано у 

	гривню, його використання планується у 2026 році. 

	    За рахунок використаних коштів за бюджетною програмою було надано 476 пільгових кредитів ВПО, середній розмір яких становить  2 433,4 тис. грн (планувалось надати 553 кредити із середнім розміром 2 257,0 тис. грн). Надання меншої кількості кредитів пов’язано із обмеженими термінами щодо використання коштів, враховуючи, що весь процес надання кредитів передбачає: проведення рандомного відбору кандидатів, його опрацювання, вибір кандидатами об’єкту кредитування, укладання кредитних договорів, перерахування коштів та ін. 

	    Продовження реалізації Проєкту планується у 2026 році після прийняття відповідних нормативно-правових актів та внесення змін до розпису Державного бюджету України на 2026 рік. 

	    Питома вага внутрішньо переміщених сімей/одиноких осіб, забезпечених житлом у 2025 році, у загальній кількості осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла, складає 6,8%, що свідчить про значну потребу в коштах на  реалізацію основної мети програми щодо забезпечення постійним житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом надання пільгових іпотечних кредитів. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Державний секретар
	
	Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
	

	
	
	(підпис)
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