	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	310
	
	Міністерство розвитку громад та територій України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування головного розпорядника)
	
	

	2.
	3108000
	
	Державна авіаційна служба України
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(найменування відповідального виконавця)
	
	

	3.
	3108010
	
	0454
	
	Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
	
	

	
	(КПКВК ДБ 1 ) 
	
	(КФКВК 2 ) 
	
	(найменування бюджетної програми)
	
	

	
	
	

	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	№ з/п
	Ціль державної політики

	1
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мета бюджетної програми

	Реалізація  державної  політики  у   сфері  цивільної  авіації  та використання повітряного простору. 

	
	
	

	6. Завдання бюджетної програми

	№ з/п
	Завдання

	1
	Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

	2
	 Реалізація  державної  політики у  сфері  цивільної  авіації  та  використання  повітряного простору.

	3
	Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.

	4
	Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.

	5
	 Сертифікація та реєстрація об"єктів і суб"єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.

	6
	Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.

	7
	 Організація авіаційних перевезень.

	8
	Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.





	7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	№ з/п
	Напрями використання бюджетних коштів
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	164 227,0
	91 058,1
	255 285,1
	163 548,3
	82 227,4
	245 775,7
	-678,7
	-8 830,7
	-9 509,4

	1
	Забезпечення виконання функцій і завдань у сферіавіаційного транспорту України
	164 227,0
	90 978,6
	255 205,6
	163 548,3
	82 227,4
	245 775,7
	-678,7
	-8 751,2
	-9 429,9

	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспортуУкраїни» відбулось внаслідок декількох причин, зокрема:

	1. по загальному фонду за рахунок економії по нарахуванням на оплату праці через сплату ЄСВ для осіб з інвалідністю в розмірі 8,41 %;

	2. по спеціальному фонду переважно за рахунок:

	- економії коштів за результатами проведення процедур закупівель;

	- невикористання коштів на створення КСЗІ, оскільки після кіберінциденту розгортання КСЗІ автоматизованих систем Державіаслужби у скомпрометованому та небезпечномуобчислювальному середовищі було неможливим - до повного з'ясування джерел та характеру загроз, а також усунення наслідків;

	- відшкодування витрат за фактично отримані комунальні послуги, які виявились меншими від запланованих;

	- зменшення кількості звернень щодо видачі документів, зокрема посвідчень члена екіпажу;

	- відміни відкритих торгів щодо підвищення кваліфікації працівників Державіаслужби через неподання жодної тендерної пропозиції;

	- економії коштів по судовому збору та виконання рішень суду, оскільки за результатами розгляду судових справ були ухвалені рішення на користь Державіаслужби та буливідсутні судові рішення, що підлягали примусовому виконанню та які потребували сплати судового збору.

	

	2
	Сплата членських внесків до міжнароднихорганізацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC)
	0,0
	79,5
	79,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-79,5
	-79,5

	У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА), з метою підтримки України, прийняла рішення взяти на себе виконанняфінансових зобов’язань щодо сплати членських внесків України до бюджету ІКАО та ЄКЦА за 2025 рік та сплатила їх зі Спеціального резервного фонду. Завдяки ініціативіЄКЦА Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями зі сплати членських внесків за 2025 рік.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тис. гривень

	Коддержавноїцільовоїпрограми
	Назва державної цільової програми
	Затверджено у паспорті
бюджетної програми
	Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
	Відхилення

	
	
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом
	загальнийфонд
	спеціальнийфонд
	разом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Усього:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





	9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
	

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиницявиміру
	Джерело інформації
	Затверджено упаспорті бюджетноїпрограми
	Фактичнірезультативніпоказники
	Відхилення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	затрат
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість штатних одиниць
	одиниць
	Постанова КМУ від05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
	369,0
	296,0
	-73,0

	2
	Кількість міжнародних організацій членом якихє Україна, і до бюджетів яких необхідносплачувати членські внески (ІСАО, ЕСАС)
	одиниць
	Постанова КМУ від13.09.2002 №1371,внутрішньо-господарськийоблік
	2,0
	2,0
	0,0

	3
	Створення комплексної системи захистуінформації автоматизованих системДержавіаслужби
	тис.гривень
	Договори, акти
	565,5
	0,0
	-565,5

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Згідно штатного розпису чисельність працівників Державіаслужби складає 369 штатних одиниць. Станом на 01.01.2026 фактично зайнятими були 296 посад. 

	3. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється необхідністю усунення наслідків кіберінциденту щодо компрометації інформаційно-комунікаційної системи Державіаслужби. За таких обставин розгортання КСЗІ автоматизованих систем Державіаслужби у скомпрометованому та небезпечному обчислювальному середовищі було неможливим - до повного з'ясування джерел та характеру загроз, а також усунення наслідків. 

	2
	продукту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	8,0
	28,0
	20,0

	2
	Кількість виданих сертифікаційних документів,пов'язаних з наглядом за безпекою авіації
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	5 050,0
	3 958,0
	-1 092,0

	3
	Кількість виданих свідоцтв авіаційногоперсоналу, в тому числі визнання дійснимисвідоцтв авіаційного персоналу, виданих віноземній державі
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	1 850,0
	1 607,0
	-243,0

	4
	Кількість авіаперевізників, що мають ліцензіюна перевезення пасажирів, небезпечнихвантажів та небезпечних відходів повітрянимтранспортом
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	40,0
	40,0
	0,0

	5
	Обсяг надходжень до Державногоспеціалізованого фонду фінансуваннязагальнодержавних  витрат на авіаційнудіяльність та участь України у міжнароднихавіаційних організаціях,
 затверджених Державним бюджетом України
	тис.гривень
	Закон України «ПроДержавний бюджет Українина 2025 рік»
	12 000,0
	29 954,4
	17 954,4





	6
	Кількість запланованих міжнародних заходів, вяких беруть участь представникиДержавіаслужби
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	46,0
	40,0
	-6,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. У 2025 році структурними підрозділами Державіаслужби розроблено 28 проектів нормативно-правових актів. Розбіжність фактичного та планового значення показника зумовлена необхідністю приведення національної нормативно-правової бази, що регулює діяльність цивільної авіації, у відповідність до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Європейського Союзу, Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ). 

	2. Кількість виданих сертифікаційних документів менша від запланованої в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів. 

	3. Кількість виданих сертифікаційних документів менша від запланованої в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів. 

	5. Суттєве зростання надходжень пояснюється прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2025 № 1667, на підставі якої внесено зміни до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1993 № 819. 

	6. Протягом звітного року представники Державіаслужби взяли участь в 40 міжнародних заходах. Відхилення від запланованої кількості пояснюється змінами в робочому графіку та непогодженням частини відряджень з посиланням на необхідність мінімізації витрат на службові відрядження за кордон. 

	3
	ефективності
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Кількість виданих сертифікаційних документів,пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1виконавця
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	19,0
	15,0
	-4,0

	2
	Кількість виданих свідоцтв авіаційногоперсоналу, в тому числі визнання дійснимисвідоцтв авіаційного персоналу, виданих віноземній державі на 1 виконавця
	одиниць
	Внутрішньо-господарськийоблік
	71,0
	62,0
	-9,0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Кількість виданих сертифікаційних документів менша від запланованої в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів. 

	2. Кількість виданих сертифікаційних документів менша від запланованої в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів. 

	4
	якості
	
	
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Зростання пасажиропотоків через аеропортиУкраїни в порівнянні з попереднім роком
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік
	100,0
	0,0
	-100,0

	2
	Рівень виконання фінансових зобов"язаньУкраїни перед міжнародними організаціями ізсплати членських внесків (ІСАО, ЕСАС)
	відсотків
	Звітність
	100,0
	100,0
	0,0

	3
	Частка виданих сертифікаційних документів,свідоцтв та ліцензій у загальній кількостізвернень щодо їх видачі
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік
	95,0
	97,8
	2,8

	4
	Рівень впровадження комплексної системизахисту інформації автоматизованих системДержавіаслужби
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік
	100,0
	0,0
	-100,0





	5
	Рівень надходжень до Державногоспеціалізованого фонду фінансуваннязагальнодержавних  витрат на авіаційнудіяльність та участь України у міжнароднихавіаційних організаціях,
 затверджених Державним бюджетом України
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік
	100,0
	249,6
	149,6

	6
	Частка міжнародних заходів, в яких взятоучасть, від загальної кількості запланованих
	відсотків
	Внутрішньо-господарськийоблік
	90,0
	87,0
	-3,0

	7
	Частка жінок державних службовців категорії В
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	76,0
	81,0
	5,0

	8
	Частка жінок державних службовців категорії Б
	відсотків
	Внутрішньогосподарськийоблік
	69,0
	76,9
	7,9

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

	1. Прогнозний показник зростання пасажиропотоків було розроблено з урахуванням припущення, що відновлення роботи українських аеропортів відбудеться у другому півріччі 2025 року, за умови забезпечення повної безпеки пасажирам та цивільним літакам. Однак, у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну 24.02.2022, яке продовжується до сьогоднішнього часу, повітряний простір України залишається закритим для цивільних користувачів, що унеможливило відновлення пасажирських перевезень через українські аеропорти у 2025 році. 

	3. Суб’єктами авіаційної діяльності вживались заходи, спрямовані на забезпечення відповідності вимогам авіаційних правил України, що позитивно вплинуло на частку виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій. Крім того, протягом 2025 року видавались сертифікаційні документи, заявки по яких надійшли в попередніх роках. 

	4. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється необхідністю усунення наслідків кіберінциденту щодо компрометації інформаційно-комунікаційної системи Державіаслужби. За таких обставин розгортання КСЗІ автоматизованих систем Державіаслужби у скомпрометованому та небезпечному обчислювальному середовищі було неможливим - до повного з'ясування джерел та характеру загроз, а також усунення наслідків. 

	5. Суттєве зростання надходжень пояснюється прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2025 № 1667, на підставі якої внесено зміни до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1993 № 819. 

	6. Незначне відхилення пояснюється змінами в робочому графіку та непогодженням частини відряджень з посиланням на необхідність мінімізації витрат на службові відрядження за кордон. 

	7. Фактичний показник станом на 01.01.2026. 

	8. Фактичний показник станом на 01.01.2026 

	Аналіз стану виконання результативних показників: 

	В умовах воєнного стану та закриття повітряного простору України для цивільних користувачів Державіаслужбою забезпечено виконання частини результативних показників, зокрема: 

	- обсягу надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджених Державним бюджетом України; 

	- розроблення проектів нормативно-правових актів; 

	- кількості авіаперевізників, що мають ліцензію на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом; 

	- частки виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі; 

	- виконання зобов'язань перед міжнародними організаціями зі сплати членських внесків (завдяки Європейській конференції цивільної авіації (ЄКЦА), яка зі Спеціального резервного фонду сплатила членські внески України до бюджету ІКАО та ЄКЦА, Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями). 

	Майже виконаними можна вважати показники щодо участі представників Державіаслужби у міжнародних заходах. 





	Виконання частини результативних показників не вдалось забезпечити на запланованому рівні, однак необхідно зазначити, що протягом 2022-2025 років загальна кількість виданих Державіаслужбою сертифікаційних документів та свідоцтв авіаційного персоналу щорічно становить близько 5500-6 000 одиниць, що свідчить про стабільну потребу в зазначених документах незважаючи на тривалу дію воєнного стану. 

	Також потрібно зазначити, що в умовах закриття повітряного простору України та введення правового режиму воєнного стану, галузь цивільної авіації функціонує та відіграє важливу роль для забезпечення національних інтересів і підтримання економіки України. Державіаслужбою здійснюються наглядові повноваження за суб’єктами та об’єктами авіаційної діяльності, у тому числі за тими, які виконують свою операційну діяльність за межами України. Для підтримання належного рівня безпеки авіації відповідно до міжнародних стандартів і вимог Державіаслужба здійснює постійний і безперервний нагляд за вищезазначеними суб’єктами авіаційної діяльності. Безпосередньо сертифікаційні перевірки, контроль та інспектування здійснюють державні інспектори з безпеки авіації, які виконують весь обсяг повноважень, що стосується здійснення наглядових функцій, у тому числі за межами України. Довіра до Державіаслужби з боку міжнародних авіаційних організацій, у тому числі Міжнародної організації цивільної авіації, Європейського агентства з безпеки польотів, Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) надала можливість українським суб’єктам здійснювати свою діяльність за межами України і таким чином зберегти свої операційні можливості. 

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Бюджетна програма за КПКВК 3108010 «Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту» має постійний характер та спрямована на забезпечення виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520. Кошти, передбачені за бюджетною програмою, дозволили Державіаслужбі протягом 2025 року в умовах воєнного стану досягти мети бюджетної програми, виконувати завдання і функції та забезпечити експлуатаційну готовність у разі відкриття використання повітряного простору. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	______________________________________
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
______________________________________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
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